## Slide 1
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE · TRAVAIL – JUSTICE – SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (MEDD)
Bilan des activités de l'Autorité Nationale Désignée (AND-FVC)
Engagement de la Guinée avec le Fonds Vert pour le Climat — 2025 · S1 2026
Bilan et gouvernance opérationnelle : d'une AND à reconstruire à une AND qui soumet ses premiers dossiers d'accès direct.
DESTINATAIRE
Madame la Ministre du MEDD
PRÉSENTÉ PAR
Le Secrétariat Exécutif de l'AND-FVC
FORMAT
Orienté résultats et décisions
Notes: Madame la Ministre, je vous présente le bilan de l'engagement de la Guinée avec le Fonds Vert pour le Climat. Le message tient en une phrase : nous avons d'abord rétabli les fondations, puis livré nos premiers résultats d'accès direct.

## Slide 2
1 · CONTEXTE ET POINT DE DÉPART
Une ambition forte, une capacité d'exécution à reconstruire
AMBITION NATIONALE
CDN 3.0 active au registre de la CCNUCC (nov. 2025) : −17 % inconditionnel, jusqu'à −49 % sous condition d'appui extérieur.
Secteurs clés : énergie, forêt, agriculture intelligente.
Processus de Plan National d'Adaptation (PNA) : 7 engagements d'adaptation prioritaires.
SITUATION HÉRITÉE EN 2025
Absence de passation structurée et de mémoire institutionnelle.
Archivage défaillant, documentation dispersée.
Aucune entité nationale accréditée auprès du FVC.
Coordination interinstitutionnelle ad hoc, sans cadre permanent.
L'écart entre l'ambition et la capacité d'exécution : c'est le problème que l'AND a été chargée de réduire.
Notes: Insister sur l'écart entre l'ambition affichée et la capacité réelle d'exécution. C'est précisément cet écart que l'AND a été chargée de réduire — et c'est la grille de lecture de tout le bilan.

## Slide 3
2 · LA DÉMARCHE — DE LA RECONSTRUCTION À LA LIVRAISON
Une trajectoire délibérée en deux temps : réparer les fondations, produire des résultats
PHASE 1 — RECONSTRUCTION (2025)
PHASE 2 — CONSOLIDATION ET LIVRAISON (S1 2026)
2025
Reconstruction : dossiers, évaluation institutionnelle, dialogue
Nov. 2025
Songdo + COP30 : engagement Secrétariat FVC, appui ANAFIC
T1 2026
Migration templates FVC, logframe pays, séquence GCF Partner Portal
11 juin 2026
Soumission de la proposition d'accès direct iPMS#42160
24 juin 2026
Commentaires FVC : ouverture du tracker de révision
Sans la reconstruction de la phase 1, la soumission de la phase 2 aurait été impossible : une mise en ordre préalable, pas un retard.
Notes: Expliquer que la séquence était nécessaire : sans la reconstruction de la phase 1, la soumission de la phase 2 aurait été impossible. Ce n'est pas du retard, c'est une mise en ordre préalable.

## Slide 4
3 · RÉALISATIONS PHARES
Cinq résultats qui repositionnent la Guinée
1
Soumission formelle
Proposition d'accès direct de la Guinée déposée — référence iPMS#42160 (11 juin 2026).
2
Projet Readiness 2,76 M$
Projet national préparé et quasi finalisé ; deux commentaires techniques restants.
3
Trajectoire ANAFIC
+50 documents revus, registre des écarts, feuille de route corrective, matrice preuves-actions.
4
Atelier national 5 jours
Renforcement des capacités ; appropriation nationale des processus du FVC restaurée.
5
Dialogue réactivé
Ministères, ANAFIC, Access Bank, FAO, CNT et Secrétariat du FVC (Songdo, COP30).
L'AND a transformé un diagnostic en résultats vérifiables et documentés — des livrables et des preuves, pas des intentions.
Notes: Ce sont les cinq points à retenir de toute la présentation. Chacun est adossé à des livrables et des preuves ; ce ne sont pas des intentions mais des résultats.

## Slide 5
4 · LE PROJET STRUCTURANT
Readiness d'accès direct : 2,76 M$ sur 36 mois
2 768 488 USD — 100 % accès direct (Country Window), 36 mois.
Autorité stratégique : AND / MEDD ; delivery partner : ANAFIC.
TROIS OBJECTIFS
Coordination nationale du financement climatique + plateforme interinstitutionnelle.
Pipeline de projets climatiques transformationnels et bancables.
Partage des connaissances et coopération régionale / Sud-Sud.
STATUT
2 commentaires restants (cadre logique GCF Partner Portal, ajustements budgétaires). Validation attendue sous quelques semaines — projet non encore approuvé.
ANAFIC
Delivery partner + accréditation publique
ACCESS BANK
Accréditation privée · conseiller résident 120 jours
MEF
Intégration budgétaire · CPEIR
BCRG · ONUDI/CNT
Finance verte · readiness législatif
AND / MEDD
Autorité stratégique
Un instrument de deuxième génération qui institutionnalise durablement la finance climat en Guinée.
Notes: Souligner le double statut de ce projet : c'est à la fois un financement et un levier pour clarifier et renforcer le mandat de l'AND. Être clair : le projet n'est pas encore approuvé.

## Slide 6
5 · OBSTACLES ET RISQUES
Ce qui reste à lever
FMCA non abouti
La Division administrative et financière n'a pas passé le FMCA malgré plusieurs mois d'appui : la capacité fiduciaire nationale reste insuffisante.
Mandat de l'AND trop faible
Mandat opérationnel insuffisamment clair et robuste pour coordonner et suivre pleinement les politiques climatiques.
Faiblesses internes persistantes
Archivage, procédures internes et coordination interinstitutionnelle encore fragiles.
Commentaires du FVC (24 juin 2026)
À traiter pour la resoumission de la proposition iPMS#42160 ; tracker de révision ouvert.
Les résultats sont réels mais encore fragiles : plusieurs blocages structurels appellent un arbitrage.
Notes: Présenter ces points sans les masquer, y compris l'échec du FMCA : c'est un enseignement, pas une faute. Chaque obstacle renvoie à une décision précise, reprise dans les recommandations.

## Slide 7
6 · LE DÉFI CENTRAL — GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE
Un système à consolider pour pérenniser les acquis
A · Mandat et statut juridique insuffisants
Statut consultatif inadapté (organe consultatif du MEDD).
Mandat opérationnel flou, limitant la coordination.
Dépendance fonctionnelle : pas de budget de fonctionnement propre.
B · Conflit d'intérêts ANAFIC — RÉSOLU
Séparation effective des rôles : ANAFIC désormais uniquement delivery partner, sous le contrôle d'un examinateur tiers indépendant.
Transparence et crédibilité restaurées pour le processus d'accréditation.
C · Capacité administrative fragile
Incubation inachevée : manque de RH spécialisées, de procédures et d'outils.
FMCA non abouti : évaluation de capacité financière non passée.
Les progrès sont réels, mais la gouvernance opérationnelle reste le talon d'Achille de l'AND : ces fragilités mettent en péril les financements futurs et l'accès direct au FVC.
Notes: Les progrès sont réels, mais la gouvernance opérationnelle reste le talon d'Achille de l'AND. Souligner que le conflit d'intérêts ANAFIC/AND est désormais résolu : séparation effective des rôles, examinateur tiers indépendant. Restent le mandat juridique et la capacité administrative.

## Slide 8
7 · IMPACT ET VALEUR CRÉÉE
Un capital institutionnel durable
Dimension | Avant (début 2025) | Après (mi-2026)
Mémoire institutionnelle | Dossiers dispersés, aucune passation | Documents reconstruits, clarifiés et sécurisés
Accès direct au FVC | Aucune entité nationale accréditée | Trajectoire crédible ; proposition iPMS#42160 soumise
Coordination | Concertations ad hoc | Dialogue réactivé + outils réutilisables (logframe pays, trackers, matrices preuves-actions)
Crédibilité FVC | Visibilité affaiblie | Engagement rétabli avec le Secrétariat du FVC (Songdo, COP30)
L'effort engagé produit un capital institutionnel durable, au-delà de ce seul projet.
Notes: Le message : l'effort engagé ne produit pas des documents éphémères mais un capital institutionnel durable, qui servira au-delà de ce seul projet.

## Slide 9
8 · PERSPECTIVES 2025–2029
Cap sur un pipeline bancable, porté par les institutions nationales
PROGRAMME PLURIANNUEL DE READINESS — CIBLES À 36 MOIS
≥ 5 notes conceptuelles (CN) validées
≥ 3 propositions complètes (FP)
Investissements à l'échelle
Chantiers d'accompagnement : plan ANAFIC, CPEIR, législation finance verte (CNT/ONUDI), industrie verte, action climatique locale, poursuite du FMCA.
PIPELINE PRIORITAIRE (FOURCHETTES INDICATIVES)
30–70 M$
Solaire rural / mini-réseaux
40–90 M$
Agri-climat et résilience
25–60 M$
Restauration des mangroves (Guinée Maritime)
20–50 M$
Guichet PME vertes (Access Bank)
Potentiel de plusieurs centaines de millions USD si la préparation aboutit — sous réserve expresse de l'accréditation et de la qualité des dossiers. Montants indicatifs.
Notes: Situer l'enjeu : ce pipeline représente un potentiel de plusieurs centaines de millions USD si la préparation aboutit — sous réserve expresse de l'accréditation et de la qualité des dossiers. Rester prudent sur les montants, qui sont indicatifs.

## Slide 10
9 · RECOMMANDATIONS — GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE
Trois décisions attendues de Madame la Ministre
ACTION CONCRÈTE
IMPACT ATTENDU
STATUT
1
Clarifier et renforcer le mandat de l'AND
Valider le renforcement institutionnel : archivage, gestion des connaissances, suivi des engagements, réactivation des comités (pilotage, technique).
Autorité et légitimité renforcées pour coordonner la stratégie climat nationale.
À VALIDER
2
Instituer la Plateforme Nationale de Coordination Climat
Signer l'arrêté instituant la Plateforme, avec mobilisation permanente du MEF et de la BCRG.
Cadre pérenne de concertation interministérielle et d'alignement budgétaire.
À VALIDER
3
Prioriser le readiness et le pipeline de projets
Finaliser les readiness prioritaires (CPEIR, législation finance verte, action locale) et arbitrer le pipeline sectoriel.
Accès à des investissements à l'échelle (plusieurs centaines de M$).
À VALIDER
Point d'étape : la séparation des rôles ANAFIC/AND est désormais effective et formalisée, sécurisant la gouvernance du projet Readiness de 2,76 M$. L'AND est prête à exécuter dès l'aval de Madame la Ministre sur les trois points restants.
Notes: Clôturer sur l'appel à décision : trois validations conditionnent la suite du programme. Préciser que la séparation des rôles ANAFIC/AND est désormais résolue et formalisée — elle ne figure plus parmi les arbitrages demandés. Terminer par l'engagement de l'AND à exécuter dès l'aval de Madame la Ministre.

## Slide 11
10 · RÉSUMÉ EXÉCUTIF
En synthèse
PROGRÈS MAJEURS
Proposition d'accès direct soumise (iPMS#42160).
Readiness 2,76 M$ quasi finalisé.
+50 documents institutionnels revus.
Dialogue réactivé avec l'écosystème climat.
POINT DE BLOCAGE RÉSOLU
Séparation des rôles ANAFIC/AND effective et formalisée : ANAFIC uniquement delivery partner, examinateur tiers indépendant.
DÉFIS PERSISTANTS
Mandat et statut juridique de l'AND trop faibles.
Capacité fiduciaire nationale insuffisante (FMCA non abouti).
DÉCISIONS CLÉS ATTENDUES
1. Renforcer le mandat de l'AND.
2. Instituer la Plateforme Nationale de Coordination Climat.
3. Prioriser le readiness et le pipeline.
Un bilan orienté décision : les acquis sont réels, les trois validations ministérielles débloqueront la suite de la trajectoire.
Notes: Synthèse en quatre blocs : progrès majeurs, point de blocage résolu (séparation ANAFIC/AND), défis persistants (mandat, FMCA), et les trois décisions clés attendues.

## Slide 12
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE · MEDD · AND-FVC
Merci pour votre attention
L'AND-FVC est prête à exécuter le programme de transformation dès votre aval, Madame la Ministre.
CONTACT
Secrétariat Exécutif de l'AND-FVC
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Conakry, République de Guinée
Notes: Remercier Madame la Ministre et réaffirmer l'engagement de l'AND-FVC à exécuter le programme de transformation dès son aval.